附件1

金华市本级财政支出项目绩效自评表

（2019年度）

实施单位（盖章）：金华市医疗保障中心

| 项目名称 | 医保支付改革专项经费 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 金华市医疗保障局 | 实施单位 | 金华市医疗保障中心 |
| 起止时间 | 2019.01-2019.12 |
| 项目负责人 | 邵宁军 | 联系电话 | 82822082 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |
|  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 |
|  | 其中：市本级 安排资金 | 20 | 20 | 20 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 通过“病案采集、分析及校验、医院实地审查；病种分组知识库建立、进行分组、审查检验；按病种进行结算”等购买服务，开展“总额预算管理下按病种分组付费”的住院医保支付工作试点。 | 签订合同，委托购买病例审查服务达6300份以上。 |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明） |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 资金实际到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 病例审查数量 | 6000 | 6300 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 每次特病单议会议专家数 | ≥3 | 3 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 病种分组方法符合规定 | 符合规定 | 采用符合国际、国内标准的疾病诊断相关组分组技术确定 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 基金分配方法 | 科学合理 | 采用总额预算和点数法相结合 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 病例审查成效 | 有效 | 有一定成效 | 10 | 8 | 从更加符合相关专业的角度，提高病例审查成效 |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ...... |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 合理控制医保基金的支出 | 增长率控制在较低水平 | 年增长率为7%，较病组点数法2017年实施之前三年14%下降近50% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 促使医院规范诊疗，提高参保人住院质量 | 有成效 | 有成效 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有效降低医患矛盾发生率，从而促进社会稳定。 | 有成效 | 有成效 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 85%以上 | 满意 | 10 | 10 |  |
|  | 执行率指标（10分） | 资金执行率： （计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10） | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |
| 评价结果 | 优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分 | 优 | - |

# 填 表 说 明

一、绩效自评表由项目实施单位填写，所有内容必须真实、准确。

二、内容填写

1.项目名称：请规范填写,与项目批复文件一致。

2.项目单位及主管部门：请规范填写全称。

3.项目预期目标及实际完成情况：“预期目标”指编制预算时确定的预期目标，按预算项目申报书的有关内容直接填写；“实际情况”指项目绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

# 4.绩效指标指预算批复时确定的绩效指标。

# （1）“数量”指标即项目实施产出数量;“质量”指标即项目完成的质量达标产出数;“时效”指标即项目产出时效目标的实现程度;“成本”指标即项目的成本节约程度。

# （2）“效益指标”即项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

# （3）“满意度指标”即因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式。

# 5.指标分值：各预算部门（单位）可根据项目实际情况及各个指标的重要程度，自行分配指标分值，指标分值加总为100分。

6.分值计算：根据“指标分值”和“目标完成情况”，以目标完成程度为依据，采用定量与定性评价相结合的比较法，逐项填写各个指标的自评得分。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区100%-80%(含）、80%-60%(含）、60%-0%合理确定分值。